Республика Дагестан

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Огузерская средняя общеобразовательная школа»

Кизлярского района Республики Дагестан

368826, РД, Кизлярский район, с. Огузер, ул.  Советская 16, ogHYPERLINK «mailto:og.schkola@yandex.ru».HYPERLINK «mailto:og.schkola@yandex.ru»schkolaHYPERLINK «mailto:og.schkola@yandex.ru»@HYPERLINK «mailto:og.schkola@yandex.ru»yandexHYPERLINK «mailto:og.schkola@yandex.ru».HYPERLINK «mailto:og.schkola@yandex.ru»ru

Приказ № 17

17.01.2023г.

Об организации работы по введению обновленных ФГОС СОО МКОУ «Огузерская СОШ»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» (зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022, регистрационный № 70034)

п р и к а з ы в а ю:

- Зам. директору по УВР Кувандыковой М.К.

  - Ознакомить педагогический коллектив МКОУ «Огузерская  СОШ» с содержанием приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», а также информационно разъяснительного письма Министерства просвещения Российской Федерации об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, и организации работы по его введению под подпись в срок до 30.01.2023.

  - Проанализировать потребность в повышении квалификации педагогов в МКОУ

«Огузерская СОШ» в срок до 30.01.2023.

  - Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС СОО с 01.09.2023.

  - Разработать план методической работы по подготовке к введению ФГОС СОО.

  - Разработать	проект	основной	образовательной	программы	среднего	общего образования МОУ «Огузерская  СОШ» в срок до 20 марта 2023 года.

  - Разработать план внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год в срок до 20.03.2023

- Утвердить рабочую группу по введению ФГОС СОО (приложение 1).

- Утверждение дорожной карты по введению ФГОС СОО в МКОУ «Огузерская СОШ» (Приложение 2)

- Обеспечить условия для введения ФГОС СОО в МКОУ «Огузерская СОШ» с 01.09.2023.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «Огузерская СОШ»	Куртусунова Ю.К.

Приложение 1 к приказу №17 от 17.01.23

СОСТАВ

рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования

МКОУ «Огузерская СОШ»

| № | Статус члена рабочей группы | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель | Куртусунова Ю.К. | Директор |
| 2 | Заместитель руководителя рабочей группы | Кувандыкова М.К. | Зам. директора по УВР |
| 3 |  | Рамазанова Г.Ю. | Зам. директора по ВР |
| 4 | Члены рабочей группы | Ямуржиева М.Т. | Руководитель МО учителей начальных классов |
|  |  | Эскендирова Н.А. | Руководитель МО учителей гуманитарного цикла |
|  |  | Сунчалиева З.М. | Руководитель МО естественно- математического цикла |
|  |  | Амитова А.М. | Руководитель МО учителей технологии , физической культуры, ОБЖ, ИЗО и музыки |

Приложение 2 к приказу №17 от 17.01.2023 года

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СООна 2023-2027 годы

МОУ «Сергиевская СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО | Январь2023 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечениюперехода на ФГОС ООО |
| 1.2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ОООи СОО за период 2022— 2027годов | Август 2023года | Протокол общешкольного родительскогособрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО за период 2022-2027 годов |
| 1.3 | Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО | Maй, 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО |
| 1.4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты зам. директора опроведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно- методическихматериалов Разделы на сайте ОО |
| 1.5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО |

| 1.6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Декабрь 2022 - июнь 2023 года | Аналитическая записка об оценкематериально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2023- 2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствиис Федеральным перечнем учебников |
| 1.8 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО | сентябрь 2023 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОССОО |

| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательнойорганизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новыеФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.5 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции |
| 2.6 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | До 01.05.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО |
| 2.7 | Утверждение основных образовательных программ СОО | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогическогосовета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО |
| 2.8 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 -х по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год | Август 2023 года, Август 2024 года, | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО |
| 2.9 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 -х классов |
| 2.10 | Утверждение списка учебников для уровней СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка учебников для уровней СОО с приложением данного списка |

| 2.11 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствиис новыми ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утвержденииизменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценкерезультатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |
| 3.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 3.2 | Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы перехода на СОО | Июнь (ежегодно с 2023 по 2026 годы) | План методической работы |
| 3.3 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с декабря 2022 по 2026 годы | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО |

| 3.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО и по новым ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работы методического советаобразовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка зам. директора поУВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Организация работы по психологопедагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 3.6 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 4.2 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | Ежегодно в течение всего периода с января 2023по Сентябрь 2023 год | План курсовой подготовки с охватом в100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 4.3 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2024 годы | Приказ об утверждении учебнойнагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО | В течение всего периода с декабря 2022 по 2026 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2026 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной |

|  | СОО |  | организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2026 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым СОО |  |  |  |
| 6.1 | Анализ материально- технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022 2023 учебного года | Анализ материально- техническогообеспечения |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Обеспечение соответствия материально-технической базы |
| 6.3 | Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 6.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарнымнормам, нормам охраны труда работников ОО |
| 6.5 | Обеспечение соответствия Информационно- образовательной среды требованиям ФГОС | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия Информационно-образовательной средытребованиям ФГОС |
| 6.6 | Обеспечение укомплектованности Библиотечно- информационного центрапечатными и электронными образовательными ресурсами | Март 2023 - 2026 | Обеспечение укомплектованности Библиотечно-информационного центрапечатными и электронными образовательными ресурсами |
| 6.7 | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в течение года | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 6.8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к | Постоянно в течение года | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным |

|  | информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | образовательным ресурсам в сетиИнтернет |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |
| 7.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | декабрь | Смета |
| 7.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь- декабрь | Локальные акты |
| 7.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | сентябрь | Дополнительные соглашения |